## Planilha Orçamentária
Cronograma Físico-Financeiro
OBRA - Pavimentação
RESP. TÉCNICO -
BANCO - SINAPI (12/2017 - Bahia);
ENCARGOS SOCIAIS - DESONERADOS: 88,28%(HORA) 49,82%(MÊS)
| ITEM | DESCRIÇÃO | TOTAL POR ETAPA | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS | 240 DIAS
| 1 | MOBILIZAÇÃO | 2773.44 | 2773.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2773.44
|  |  | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
| 2 | MOVIMENTO DE TERRAS | 12466.89 | 1558.3612 | 1558.3612 | 1558.3612 | 1558.3612 | 1558.3612 | 1558.3612 | 1558.3612 | 1558.3612 | 12466.89
|  |  | 100% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 100%
| 3 | EXECUCAO DE PAVIMENTAÇÃO E MEIO FIO | 566181.03 | 70772.6288 | 70772.6288 | 70772.6288 | 70772.6288 | 70772.6288 | 70772.6288 | 70772.6288 | 70772.6288 | 566181.03
|  |  | 100% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 100%
| 4 | SERVICOS FINAIS | 19752.61 | 2469.0763 | 2469.0763 | 2469.0763 | 2469.0763 | 2469.0763 | 2469.0763 | 2469.0763 | 2469.0763 | 19752.61
|  |  | 100% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 100%
|  | TOTAL GERAL | 601173.97
|  |  | PORCENTAGEM MENSAL | 12.9037 | 12.4423 | 12.4423 | 12.4423 | 12.4423 | 12.4423 | 12.4423 | 12.4423 | 100
|  |  | CUSTO MENSAL | 77573.5063 | 74800.0663 | 74800.0663 | 74800.0663 | 74800.0663 | 74800.0663 | 74800.0663 | 74800.0663 | 601173.97
|  |  | PORCENTAGEM ACUMULADA | 12.9037 | 25.346 | 37.7883 | 50.2307 | 62.673 | 75.1153 | 87.5577 | 100
|  |  | CUSTO ACUMULADO | 77573.5063 | 152373.5725 | 227173.6388 | 301973.705 | 376773.7712 | 451573.8375 | 526373.9038 | 601173.97